Приложение №1 к приказу

директора МКОУ Круглянская СОШ от 16.01.2023 № 5Б

План-график мероприятий

введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

в МКОУ Круглянская СОШ (2023 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО, ООО, СОО | 1. Наличие решения педагогического совета МКОУ Круглянская СОШ о введении в образовательной организации  ФГОС НОО, ООО, СОО | Январь 2023 | Карпенко И.Н. |
| 2. Разработка на основе программ начального общего образования, основного общего образования среднего общего образования основной образовательной программы (ООП) образовательной организации | НОО – январь – март 2023; ООО, СОО – январь – май 2023 | Карпенко И.Н., Кулешова Т.И. |
| 3. Утверждение ООП МКОУ Круглянская СОШ | НОО – 01.04.23;  ООО,СОО -14.06.23 | Карпенко И.Н. |
| 4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО | Январь – май 2023 | Карпенко И.Н. |
| 5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом | Январь-май 2023 | Карпенко И.Н. |
| 6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО, ООО, СОО | Январь 20232 | Кулешова Т.И. |
| 7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО | Январь – февраль 2023 | Лыскова Е.А., Карпенко И.Н. |
|  | 8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации  с учётом требований к необходимой и достаточной оснащённости учебной деятельности | Январь – май 2023 | Карпенко И.Н. Кулешова Т.И. |
| 9. Разработка:  — образовательных программ  (индивидуальных и др.);  — учебного плана;  — рабочих программ учебных  предметов, курсов, дисциплин,  модулей;  — годового календарного  учебного графика;  — положений о внеурочной  деятельности обучающихся;  — положения об организации  текущей и итоговой оценки  достижения обучающимися  планируемых результатов  освоения основной образовательной программы;  — положения об организации  домашней работы обучающихся;  — положения о формах  получения образования; | Январь - 14.-06.2023 | Кулешова Т.И. |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО, ООО, СОО | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП  и достижения планируемых результатов | Январь – июнь 2023 | Карпенко И.Н |
| 2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок  и доплат, порядка и размеров пре-мирования | Январь – июнь 2023 | Карпенко И.Н |
| 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | В течение года | Карпенко И.Н |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО, ООО, СОО | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО, ООО, СОО | Январь – июнь 2023 | Карпенко И.Н |
| 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Январь – июнь 2023 | Карпенко И.Н., Черентаева М.И. |
| 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Январь – июнь 2023 | Черентаева М.И. |
| 4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | Январь – июнь 2023 | Карпенко И.Н |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ООО, СОО | 1. Анализ кадрового обеспечения введения  и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО | Апрель – май 2023 | Карпенко И.Н., Кулешова Т.И. |
| 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением  ФГОС НОО, ООО, СОО | Апрель | Кулешова Т.И. |
| 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО, ООО, СОО | Апрель | Кулешова Т. |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ООО, СОО | 1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении ФГОС НОО, ООО, СОО | Январь – август 2023 | Дементьева Ю.В. |
| 2. Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса о введении и реализации  ФГОС НОО, ООО, СОО | В течение года | Карпенко И.Н. |
| 3. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах введения  и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО | В течение года | Карпенко И.Н. |
| VI. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ООО, СОО | 1. Характеристика материально-технического обеспечения введения  и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО | В течение года | Карпенко И.Н. |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО | В течение года | Карпенко И.Н. |
| 3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | В течение года | Карпенко И.Н. |
| 4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО:  укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами;  наличие доступа образователь- ной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных;  наличие контролируемого доступа участников образова- тельных отношений к информа- ционным образовательным ресурсам локальной сети и Интернета;  … | В течение года | Карпенко И.Н. |